|  |  | Утверждаю Глава МР «Лакский район» Ю.Г.Магомедов __________________________ 5 март 2015г. |
| --- | --- | --- |
| ДОРОЖНАЯ КАРТА по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан о обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Лакский район» |
| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования |
|  | Заявленный регионом статус исполнения требования |  |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе |  |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Утверждение Главой МР «Лакский район» Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 1.1. | Принятие постановления Главы МР «Лакский район» "Об утверждении Инвестиционной стратегии МР «Лакский район» до 2020 года" | Принято постановление Главы МР «Лакский район» "Об утверждении Инвестиционной стратегииМР «Лакский район» до 2020 года" | 01.05.2015г | 01.06.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 1.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Утверждение Главой МР «Лакский район» Инвестиционной стратегии МР «Лакский район» до 2020 года." | Протокол рабочей группы | 01.06.2015г | 15.06.2015г | Руководитель экспертной группы КунбуттаевМ.К. |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.06.2015г | 01.07.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 2. | Ежегодное обращение главы МР «Лакский район» «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью |  |
| 2.1. | Доработка материалов Послания | Проведена доработка материалов Послания | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы МР «Лакский район» «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования". | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 25.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования." | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 25.04.2015г | 05.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 3. | Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности МР «Лакский район» на официальном сайте МР «Лакский район» | Информационно-аналитический отдел МР «Лакский район» тел: 2-43-05 |
|  | Выполнено частично/полностью |  |
| 3.1. | Доработка сайта МР «Лакский район» | Проведена доработка | 05.04.2015г | 15.04.2015г | Информационно-аналитический отдел МР «Лакский район» тел: 2-43-05 |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте МР «Лакский район» | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 25.04.2015г | 05.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 4. | Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования. | Отдел сельского хозяйства и экономики МР «Лакский район» тел: 2-42-81 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 4.1. | Доработка программы социально - экономического развития МР «Лакский район» | Проведена доработка | 15.04.2015г | 25.04.2015г | Отдел сельского хозяйства и экономики МР «Лакский район» тел: 2-42-81 |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития МР «Лакский район» | Протокол рабочей группы | 25.04.2015г | 30.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 30.04.2015г | 10.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 5. | Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 5.1. | Принятие и внесение изменений в нормативно - правовые акты | Проведена доработка | 15.05.2015г | 25.05.2015г | Глава МР «Лаксий район» тел: 2-42-02 |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МР «Лакский район». | Протокол рабочей группы | 25.05.2015г | 05.06.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МР «Лакский район». | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 05.06.2015г | 15.06.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 6. | Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе МР «Лакский район». | Отдел сельского хозяйства и экономики МР «Лакский район» тел: 2-42-81 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 6.1. | Принятие Постановления Главы МР «Лакский район» "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации МР «Лакский район». | Принято Постановление Главы МО | 10.03.2015г | 15.03.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе МР «Лакский район». | Протокол рабочей группы | 15.03.2015г | 20.03.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов" в МР «Лакский район» | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.03.2015г | 25.03.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 7. | Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Лакский район». | Отдел сельского хозяйства и экономики МР «Лакский район» тел: 2-42-81 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 7.1. | Формирование Плана объектов инфраструктуры | Доработанный Плана | 10.05.2015г | 25.05.2015г | Отдел архитектуры МР «Лакский район» тел: 2-44-17 |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Лакский район» | Протокол рабочей группы | 25.05.2015г | 31.05.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 31.05.2015г | 10.06.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 8. | Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 8.1. | Принятие Постановления Главы МР «Лакский район» "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования" | Принято Постановление МР | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой МР «Лакский район» инвестиционного паспорта МР «Лакский район». | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 8.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта"Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта МР «Лакский район» | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 25.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 9. | Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Лакский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами. | Информационно-аналитический отдел МР «Лакский район» тел: 2-43-05 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 9.1. | Проведение регламентации всех услуг | Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Информационно-аналитический отдел МР «Лакский район» тел: 2-43-05 |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Лакский район», либо подведомственными им муниципальными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Лакский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 30.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 10. | Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 10.1. | Создание канала прямой связи | Создание "горячей линии", на официальном сайте МР «Лакский район» в специализированном разделе об инвестиционной деятельности. | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Лакский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Лакский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 25.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |
| 11. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами. | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
|  | Выполнено частично/полностью. |  |
| 11.1. | Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников | Прохождение обучения | 01.09.2015г | 15.09.2015г | Глава МР «Лакский район» тел: 2-42-02 |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами." | Протокол рабочей группы | 15.09.2015г | 20.09.2015г | Руководитель экспертной группы Кунбуттаев М.К. |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.09.2015г | 25.09.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) |